Bijlage 3b
Draaiboek voorbereiding Boys’ Dag - voorbeeld

| Wanneer | Wat | Wie |
| --- | --- | --- |
| 6 maanden vooraf | - Organisaties benaderen om deel te nemen aan Boys’ Dag. | - Coördinator school (eventueel in overleg met Transvorm) |
| Minimaal 4 maanden vooraf | - Kennismaken en uitleg over doel en opzet van Boys’ Dag. - Draaiboek doornemen, zodat duidelijk is welke acties door wie uitgezet moeten worden. - Vervolgafspraak inplannen. | - Coördinator school - Contactpersoon zorgorganisatie (recruiter/HR /teamleider of zorgambassadeur) |
| 2 maanden vooraf | - Kennismaken met zorgambassadeurs. - Delen en afspraken maken over welke invulling elke organisatie gaat geven aan de workshop en/of het middagprogramma. - Afstemmen hoe de plenaire opening wordt. - Draaiboek doorlopen. - Volgende afspraak inplannen. | - Coördinator school - Contactpersonen zorgorganisaties - Zorgambassadeurs |
| 2- 4 weken vooraf | - Themales of opdracht om leerlingen voor te bereiden op Boys’ Dag. Kijk bijvoorbeeld naar het aanbod van ‘Worden wie je bent’ of de tv-serie Zorgen. Of betrek een hbo of mbo bij de voorbereiding. - Maak je foto’s of video-opnamen? Stem af welke leerlingen wel/niet in beeld mogen komen. | - Coördinator school |
| 2 weken vooraf | - Losse eindjes. - Draaiboek doorlopen. - Praktische afspraken over de dag zelf (hoe laat starten met opbouwen, wie ontvangt de ambassadeurs en waar moeten ze zich melden, etc.) - Evaluatie inplannen. | - Coördinator school - Contactpersonen zorgorganisaties |
| In de week na Boys’ Dag | - Evaluatie van de dag. - Wie niet aanwezig is bij de evaluatie, geeft zijn ervaringen door via mail. | - Coördinator school - Contactpersonen en/of ambassadeurs van de zorgorganisaties |
| Het hele jaar door | - Onderhoud contacten met scholen en zorgorganisaties. Organiseer bijvoorbeeld stages of gastlessen. Zo houd je de lijntjes kort. | - Coördinator school - Contactpersonen zorgorganisaties |